# Информация о выполнении в 2022 году мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области»

| №  п/п  (№ по приложению №1 к госпрограмме) | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |  | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год – отчет | 2022 год | |  | | | | |
| план | факт |  | | | | |
| Государственная программа Курской области  «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | | | | | | |  | | | | |
| 1 (3) | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета | %  (к 2020 году) | 120,9 | 107,9 | 107,9\*  (оценка) | Показатель применяется  с 2021 года |  | | | | |
| 2 (4) | Количество резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа  (нарастающим итогом) | ед. | - | 1 | 1 | Показатель применяется  с 2022 года |  | | | | |
| 2 (6.1) | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | тыс. человек | - | 135,0 | 149,2\* (оценка) | Показатель применяется  с 2022 года |  | | | | |
| 4 (7) | Уровень удовлетворенности граждан Курской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 98,84 | 90 | 99,99 |  |  | | | | |
| 5 (9) | Количество внедренных в Курской области направлений регионального экспортного стандарта 2.0 (нарастающим итогом) | ед. | 7 | 13 | 13 |  |  | | | | |
| 6 (10) | Удельный вес международ-ных культурно-массовых мероприятий с участием соотечественников в общем количестве мероприятий, проводимых органами исполнительной власти Курской области за рубежом | % | 9 | 9 | 9 | 6 (10) |  | | | | |
| [Подпрограмма 1](file:///C:\Users\%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9\Downloads\Svedeniya-za-2022-god.docx#Par988) «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области» | | | | | | |  | | | | |
| 7 (12) | Объем инвестиций в основной капитал | млрд. рублей | 155,2 | 177,1 | 177,1\*  (оценка) |  |  | | | | |
| 8 (13) | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения | тыс. рублей | 141,5 | 164,2 | 164,2\*  (оценка) |  |  | | | | |
| 9 (14) | Площадь промышленных парков, занимаемая резидентами, в процентах от общей площади парков (нарастающим итогом) | % | 25,8 | 25 | 46,7 |  |  | | | | |
| 10 (15) | Объем инвестиций в основной капитал, вложенный резидентами промышленных парков (нарастающим итогом) | млрд. рублей | 2,1 | 2,1 | 2,5\*  (оценка) |  |  | | | | |
| 11 (16) | Численность постоянно работающих на вновь созданных предприятиях (в организациях) на территориях промышленных парков | чел | 507 | 500 | 507  (оценка) |  |  | | | | |
| 12 (17) | Сумма налога на доходы физических лиц, перечисленная в консолидированный бюджет области организациями, вновь созданными на территориях промышленных парков | млн. рублей | 29,36 | 30 | 35,5\*  (оценка) |  |  | | | | |
| 13 (17.1) | Наличие единой системы сопровождения и поддержки региональных инвестпроектов (нарастающим итогом) | усл. ед. | - | 1 | 1 | Показатель применяется  с 2022 года |  | | | | |
| Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» | | | | | | |  | | | | |
| 14 (20) | Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда (нарастающим итогом) | тыс. чел | 0,019 | 0,036 | 0,039 |  |  | | | | |
| Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | | | | | | |  | | | | |
| 15 (22) | Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением, в течение трех лет участия в проекте | % | - | 50 | 72 | Показатель применяется  с 2022 года |  | | | | |
| 16 (23) | Количество предприятий-участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки (нарастающим итогом) | усл. ед | 23 | 32 | 36 |  |  | | | | |
| 17 (24) | Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда (нарастающим итогом) | чел. | 379 | 490 | 654 |  |  | | | | |
| 18(25) | Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (нарастающим итогом) | усл. ед. | 2 | 2 | 2 |  |  | | | | |
| 19 (26) | Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК) (нарастающим итогом) | усл. ед. | 14 | 18 | 18 |  |  | | | | |
| 20 (27) | Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда (нарастающим итогом) | усл. ед. | 1 | 1 | 1 |  |  | | | | |
| 21 (28) | Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров) | % | - | 70 | 93 | Показатель применяется  с 2022 года |  | | | | |
| 22 (29) | Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК) (нарастающим итогом) | чел. | 91 | 142 | 209 |  |  | | | | |
| 23 (30) | Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК) (нарастающим итогом) | чел. | 232 | 272 | 350 |  |  | | | | |
| 24 (31) | Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти (нарастающим итогом) | чел. | 23 | 16 | 23 |  |  | | | | |
| 25 (32) | Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда (нарастающим итогом) | чел. | 33 | 60 | 72 |  |  | | | | |
| 26 (33) | Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК) (нарастающим итогом) | усл. ед. | 7 | 12 | 12 |  |  | | | | |
| 27 (33.1) | Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК) (нарастающим итогом) | чел. | - | 12 | 16 | Показатель применяется  с 2022 года |  | | | | |
| Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» | | | | | | |  | | | | |
| 28 (35) | Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями в Курской области (ежегодно) | % | 7,7 | 7,3 | 7,3\*  (оценка) |  |  | | | | |
| 29 (45) | Количество субъектов малого и среднего бизнеса, принявших участие в выставках, ярмарках, форумах и иных мероприятиях | ед. | 200 | 200 | 203 |  |  | | | | |
| 30 (48) | Количество субъектов малого и среднего предприниматель-ства, получивших государственную поддержку в муниципальных образованиях Курской области в рамках реализации мероприятий по софинансированию муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства | ед. | 6 | 2 | 14 |  |  | | | | |
| 31 (49) | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку в рамках реализации мероприятий по софинансированию муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства | ед. | 12 | 2 | 19 |  |  | | | | |
| 32 (52) | Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения  и мобильных торговых объектов | тыс.  единиц | 2,5 | 2,2 | 2,3\*  (оценка) | Показатель сформирован по оценке Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области и отчетов органов местного самоуправления региона по итогам 2022 года |  | | | | |
| 33 (53) | Годовой стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок | % | 52,85 | Не менее  15 | 44,7 |  |  | | | | |
| 34 (54) | Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | % | 10,77 | 10,5 | 14,3\*  (оценка) | \*Темп роста объемов кредитования субъектов МСП по итогам 11 месяцев  2022 года увеличился в сравнении с 2021 годом и составил 14,3%.  Не ниже указанного уровня 11 месяцев 2022 года оценивается и годовой. |  | | | | |
| 35 (57) | Количество принятых и обработанных деклараций по розничной продаже алкогольной продукции субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 10 000 | 10 000 | 10 000 |  |  | | | | |
| 36 (65) | Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения, накопленным итогом (в рамках реализации регионального проекта "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" на территории Курской области) | тыс. чел. | 0,134 | 0,112 | 0,202 |  |  | | | | |
| 37 (66) | Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта (в рамках реализации регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" на территории Курской области) | ед. | 31 | 24 | 40 |  |  | | | | |
| 38 (67) | Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги (в рамках реализации регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" на территории Курской области) | тыс. ед. | 3,406 | 1,292 | 4,128 |  |  | | | | |
| 39 (68) | Количество субъектов малого и среднего предприниматель-ства, получивших комплексные услуги (в рамках реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" на территории Курской области) | тыс. ед. | 0,530 | 0,424 | 0,440 |  |  | | | | |
| 40 (69) | Количество субъектов малого и среднего предприниматель-ства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта (в рамках реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" на территории Курской области) | ед. | 21 | 17 | 17 |  |  | | | | |
| 28 (35) | Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями в Курской области (ежегодно) | % | 7,7 | 7,3 | 7,3\*  (оценка) |  |  | | | | |
| 29 (45) | Количество субъектов малого и среднего бизнеса, принявших участие в выставках, ярмарках, форумах и иных мероприятиях | ед. | 200 | 200 | 203 |  |  | | | | |
| 30 (48) | Количество субъектов малого и среднего предприниматель-ства, получивших государственную поддержку в муниципальных образованиях Курской области в рамках реализации мероприятий по софинансированию муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства | ед. | 6 | 2 | 14 |  |  | | | | |
| 31 (49) | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку в рамках реализации мероприятий по софинансированию муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства | ед. | 12 | 2 | 19 |  |  | | | | |
| 32 (52) | Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | тыс.  единиц | 2,5 | 2,2 | 2,3\*  (оценка) | Показатель сформирован по оценке Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области и отчетов органов местного самоуправления региона по итогам 2022 года |  | | | | |
| 33 (53) | Годовой стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок | % | 52,85 | Не менее  15 | 44,7 |  |  | | | | |
| 34 (54) | Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | % | 10,77 | 10,5 | 14,3\*  (оценка) | \*Темп роста объемов кредитования субъектов МСП по итогам 11 месяцев  2022 года увеличился в сравнении с 2021 годом и составил 14,3%.  Не ниже указанного уровня 11 месяцев 2022 года оценивается и годовой. |  | | | | |
| 35 (57) | Количество принятых и обработанных деклараций по розничной продаже алкогольной продукции субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 10 000 | 10 000 | 10 000 |  |  | | | | |
| 36 (65) | Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения, накопленным итогом (в рамках реализации регионального проекта "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" на территории Курской области) | тыс. чел. | 0,134 | 0,112 | 0,202 |  |  | | | | |
| 37 (66) | Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта (в рамках реализации регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" на территории Курской области) | ед. | 31 | 24 | 40 |  |  | | | | |
| 38 (67) | Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги (в рамках реализации регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" на территории Курской области) | тыс. ед. | 3,406 | 1,292 | 4,128 |  |  | | | | |
| 39 (68) | Количество субъектов малого и среднего предприниматель-ства, получивших комплексные услуги (в рамках реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" на территории Курской области) | тыс. ед. | 0,530 | 0,424 | 0,440 |  |  | | | | |
| 40 (69) | Количество субъектов малого и среднего предприниматель-ства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта (в рамках реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" на территории Курской области) | ед. | 21 | 17 | 17 |  |  | | | | |
| [Подпрограмма 3](file:///C:\Users\%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9\Downloads\Svedeniya-za-2022-god.docx#Par2133) «Повышение доступности государственных  и муниципальных услуг в Курской области» | | | | | | |  | | | | |
| 41 (70) | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональ-ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 100 | 90 | 100 |  |  | | | | |
| 42 (71) | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган исполнительной власти Курской области (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | ед. | 2 | 2 | 1,6 |  |  | | | | |
| 43 (72) | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Курской области (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг | мин. | 8,7 | 10 | 5,3 |  |  | | | | |
| 44 (73) | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | мин. | 1 | 15 | 1 |  |  | | | | |
| 45 (74) | Количество обращений заявителей в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | ед. | 1112513 | 1220000 | 1300000 |  |  | | | | |
| [Подпрограмма 4](consultantplus://offline/ref=1AE59E8E6A945F48DF16A805CE05001FB4A5C553722F07D9B13DAE85FB187246C4BCB747F62285C3D2871DM5aDP) «Развитие внешнеэкономической деятельности Курской области  и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации» | | | | | | |  | | | | |
| 46 (75) | Количество хозяйствующих субъектов Курской области, принявших участие в международных выставочно-ярмарочных, конгрессных и промоутерских мероприятиях | ед. | 20 | 52 | 52 |  |  | | | | |
| 47 (76) | Количество хозяйствующих субъектов, принявших участие в мероприятиях Курской Коренской ярмарки, из стран ближнего и дальнего зарубежья и из регионов России | ед. | 112 | 112 | 112 |  |  | | | | |
| 48 (78) | Количество организаций-экспортеров Курской области | ед. | 245 | 214 | 225\*  (оценка) |  |  | | | | |
| 49 (79) | Объем экспорта продукции Курской области | млн. долл. США | 1631,4 | 726,0 | 955,1\*  (оценка) |  |  | | | | |
| [Подпрограмма 5](consultantplus://offline/ref=2F7979E5176B5A7276C552447D62A5A38E8C8BD8BAC84CFB75E4A39613819A3C1534BCA83DBC98A8B26834z5dBP) «О реализации на территории Курской области государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом» | | | | | | |  | Шт. | 108 | 108 | 118 |
| 50 (81) | Количество международных культурно-массовых мероприятий с участием соотечественников | ед. | 2 | 2 | 3 |  |  | | | | |
| 51 (82) | Количество проведенных мероприятий на площадках Россотрудничества за рубежом | ед. | 2 | 1 | 4 |  |  | | | | |
| [Подпрограмма 6](consultantplus://offline/ref=350E76A9D67E86CDBF27AE133581E2F4297FE1A68C02F8649F9835D8BE10D534E0CC8306745DAD0AB5A44Cc0gCP) «Использование спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курской области» (период реализации подпрограммы в рамках государственной программы  2014-2015 годы) | | | | | | |  | | | | |
| [Подпрограмма 7](consultantplus://offline/ref=85BE91C7BC02660FB41509913B30E598BF19A687C149B177F5FAB52177A5437B2B7CCE5033FD39409C2B98dCdBJ) «Обеспечение реализации государственной программы Курской области  «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | | | | | | |  | | | | |
| 52 (89) | Степень выполнения основных мероприятий государственной программы в установленные сроки | % | 100 | 100 | 100 |  |  | | | | |
| 53 (90) | Степень выполнения контрольных событий государственной программы в установленные сроки | % | 100 | 100 | 97,9 | В отчетном году не выполнено одно из 47 запланированных  контрольных событий - 3.01.4.1 «Нормативный правовой акт о внесении изменений в [постановление](consultantplus://offline/ref=A315669C02ED6F582BD36378C9A7733B8731B1F6B4E3DB13B54F2E5024827E86F5C6D20D669CAC91BC207073166337263CNFO) Администрации Курской области от 19.07.2017 № 586-па «Об организации предоставления государст-венных, муниципальных, дополнительных (сопутствую-щих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в областном бюджетном учреждении «Много-функциональный центр по предоставлению государст-венных и муниципальных услуг» разработан и принят» (подпрограмма 3 «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг в Курской области»), связи с отсутствием необходимости подготовки нормативного правового акта |  | | | | |
| 54 (91) | Степень достижения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы | % | 94,3 | 100 | 98,1 | В отчетном году достигнуты значения 52 показателей, кроме показателей 53 (90) и 54 (91). |  | | | | |