АДМИНИСТРАЦИЯ

МОКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «07» февраля 2023 года                                          №  32

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальных программ муниципального образования «Моковский сельсовет» Курского района Курской области за 2022 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования  «Моковский сельсовет» Курского района Курской области, Постановлением Администрации Моковского сельсовета Курского района Курской области от 23.11.2012 г. № 413 «Об утверждении положения о разработке, утверждении и реализации муниципальных программ» (в редакции Постановления Администрации Моковского сельсовета Курского района Курской области от 18.07.2019 г. № 153), Администрация Моковского сельсовета Курского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальных программ муниципального образования «Моковский сельсовет» Курского района Курской области за 2022 год.

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает  в силу  со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Моковский сельсовет» Курского района Курской области в сети «Интернет».

Глава  Моковского  сельсовета

Курского района                                                                                    Р.А. Воробьев

Утвержден

Постановлением

Администрации

Моковского  сельсовета

Курского района Курской области

от 07.02.2023 г. № 32

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальных программ муниципального образования «Моковский сельсовет» Курского района Курской области за 2022 год

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на территории Моковского сельсовета Курского района Курской области на 2020-2024 годы»

| Наименование подпрограммы, мероприятия | Источники финансирования | 2022 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования (руб., коп.) | Профинансировано (руб., коп.) | Выполнено (руб., коп.) | Степень выполнения мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки» | Итого | 223 982,00 | 223 982,00 | 223 982,00 | 100% |
|  | Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства местного бюджета | 223 982,00 | 223 982,00 | 223 982,00 | 100% |
| Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | Итого | 223 982,00 | 223 982,00 | 223 982,00 | 100% |
|  | Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства местного бюджета | 223 982,00 | 223 982,00 | 223 982,00 | 100% |
| Подпрограмма 2 «Снижение и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Итого | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства местного бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1 «Мероприятия по усовершенствованию информационного обеспечения управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций, прогнозирования и мониторинга чрезвычайных ситуаций» | Итого | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства местного бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 2 «Осуществление переданных полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения в соответствии с заключенными соглашениями» | Итого | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства местного бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Итого по муниципальной программе: | Итого | 223 982,00 | 223 982,00 | 223 982,00 | 100% |
|  | Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства местного бюджета | 223 982,00 | 223 982,00 | 223 982,00 | 100% |

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в  Моковском сельсовете Курского района Курской области на 2020-2024 годы»

| Наименование подпрограммы, мероприятия | Источники финансирования | 2022 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования (руб., коп.) | Профинансировано (руб., коп.) | Выполнено (руб., коп.) | Степень выполнения мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Моковского сельсовета» | Итого | 4 731 300,85 | 4 419 573,05 | 4 419 573,05 | 93,41% |
|  | Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства местного бюджета | 4 731 300,85 | 4 419 573,05 | 4 419 573,05 | 93,41% |
| Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории населенных пунктов» | Итого | 4 731 300,85 | 4 419 573,05 | 4 419 573,05 | 93,41% |
|  | Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства местного бюджета | 4 731 300,85 | 4 419 573,05 | 4 419 573,05 | 93,41% |
| Итого по муниципальной программе: | Итого | 4 731 300,85 | 4 419 573,05 | 4 419 573,05 | 93,41% |
|  | Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства местного бюджета | 4 731 300,85 | 4 419 573,05 | 4 419 573,05 | 93,41% |

Муниципальная программа «Развитие культуры в Моковском сельсовете Курского района Курской области на 2020-2024 годы».

| Наименование подпрограммы, мероприятия | Источники финансирования | 2022 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования (руб., коп.) | Профинансировано (руб., коп.) | Выполнено (руб., коп.) | Степень выполнения мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Наследие» Основное мероприятие «Осуществление переданных полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения в соответствии с заключенными соглашениями» | Итого | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства местного бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие «Осуществление переданных полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения в соответствии с заключенными | Итого | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства местного бюджета | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2 «Искусство» | Итого | 814 180,51 | 812 129,33 | 812 129,33 | 99,75% |
|  | Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства областного бюджета | 154 161,00 | 154 161,00 | 154 161,00 | 100% |
|  | Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства местного бюджета | 660 019,51 | 657 968,33 | 657 968,33 | 99,77% |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности культурно-досугового дела» | Итого | 814 180,51 | 812 129,33 | 812 129,33 | 99,75% |
|  | Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства областного бюджета | 154 161,00 | 154 161,00 | 154 161,00 | 100% |
|  | Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства местного бюджета | 660 019,51 | 657 968,33 | 657 968,33 | 99,77% |
| Итого по муниципальной программе: | Итого | 814 180,51 | 812 129,33 | 812 129,33 | 99,75% |
|  | Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства областного бюджета | 154 161,00 | 154 161,00 | 154 161,00 | 100% |
|  | Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства местного бюджета | 660 019,51 | 657 968,33 | 657 968,33 | 99,77% |

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Моковского сельсовета Курского района Курской области на 2020-2024 годы»

| Наименование подпрограммы, мероприятия | Источники финансирования | 2022 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования (руб., коп.) | Профинансировано (руб., коп.) | Выполнено (руб., коп.) | Степень выполнения мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории Моковского сельсовета Курского района Курской области» | Итого | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100% |
|  | Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства местного бюджета | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100% |
| Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, борьбы с коррупционными проявлениями, повышению культуры толерантного поведения в обществе, формирование позитивного общественного мнения о работе служб, обеспечивающих профилактику правонарушений» | Итого | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100% |
|  | Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства местного бюджета | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100% |
| Итого по муниципальной программе: | Итого | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100% |
|  | Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства местного бюджета | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100% |

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 2020-2024 годы в Моковском сельсовете Курского района Курской области»

| Наименование подпрограммы, мероприятия | Источники финансирования | 2022 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования (руб., коп.) | Профинансировано (руб., коп.) | Выполнено (руб., коп.) | Степень выполнения мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | Итого | 471 687,11 | 471 687,11 | 471 687,11 | 100% |
|  | Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства местного бюджета | 471 687,11 | 471 687,11 | 471 687,11 | 100% |
| Основное мероприятие «Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих» | Итого | 471 687,11 | 471 687,11 | 471 687,11 | 100% |
|  | Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства местного бюджета | 471 687,11 | 471 687,11 | 471 687,11 | 100% |
| Итого по муниципальной программе: | Итого | 471 687,11 | 471 687,11 | 471 687,11 | 100% |
|  | Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства местного бюджета | 471 687,11 | 471 687,11 | 471 687,11 | 100% |

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Моковского сельсовета Курского района Курской области на 2020-2024 годы»

| Наименование подпрограммы, мероприятия | Источники финансирования | 2022 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования (руб., коп.) | Профинансировано (руб., коп.) | Выполнено (руб., коп.) | Степень выполнения мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» | Итого | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 100% |
|  | Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства местного бюджета | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 100% |
| Основное мероприятие «Осуществление мероприятий в области имущественных и земельных отношений» | Итого | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 100% |
|  | Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства местного бюджета | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 100% |
| Итого по муниципальной программе: | Итого | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 100% |
|  | Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства местного бюджета | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 100% |

Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» на территории Моковского сельсовета Курского района Курской области на 2020-2024 годы»

| Наименование подпрограммы, мероприятия | Источники финансирования | 2022 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования (руб., коп.) | Профинансировано (руб., коп.) | Выполнено (руб., коп.) | Степень выполнения мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» | Итого | 50 000,00 | 24 240,00 | 24 240,00 | 48,5% |
|  | Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства местного бюджета | 50 000,00 | 24 240,00 | 24 240,00 | 48,5% |
| Основное мероприятие «Физическое воспитание, вовлечение населения в занятия физической культуры и массовым спортом, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» | Итого | 50 000,00 | 24 240,00 | 24 240,00 | 48,5% |
|  | Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства местного бюджета | 50 000,00 | 24 240,00 | 24 240,00 | 48,5% |
| Итого по муниципальной программе: | Итого | 50 000,00 | 24 240,00 | 24 240,00 | 48,5% |
|  | Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства местного бюджета | 50 000,00 | 24 240,00 | 24 240,00 | 48,5% |

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Моковский сельсовет» Курского района Курской области»

| Наименование подпрограммы, мероприятия | Источники финансирования | 2022 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования (руб., коп.) | Профинансировано (руб., коп.) | Выполнено (руб., коп.) | Степень выполнения мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Итого | 1 459 877,06 | 1 459 769,80 | 1 459 769,80 | 99,99% |
|  | Средства федерального бюджета | 1 132 164,94 | 1 132 061,75 | 1 132 061,75 | 99,99% |
|  | Средства областного бюджета | 24 664,43 | 24 662,19 | 24 662,19 | 99,99% |
|  | Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства местного бюджета | 303 047,69 | 303 045,86 | 303 045,86 | 99,99% |
| Итого по муниципальной программе: | Итого | 1 459 877,06 | 1 459 769,80 | 1 459 769,80 | 99,99% |
|  | Средства федерального бюджета | 1 132 164,94 | 1 132 061,75 | 1 132 061,75 | 99,99% |
|  | Средства областного бюджета | 24 664,43 | 24 662,19 | 24 662,19 | 99,99% |
|  | Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства местного бюджета | 303 047,69 | 303 045,86 | 303 045,86 | 99,99% |

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Моковском сельсовете Курского района Курской области на 2020 - 2024 годы»

| Наименование подпрограммы, мероприятия | Источники финансирования | 2022 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования (руб., коп.) | Профинансировано (руб., коп.) | Выполнено (руб., коп.) | Степень выполнения мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности в Моковском сельсовете Курского района Курской области» | Итого | 50 000,00 | 38 939,90 | 38 939,90 | 77,88% |
|  | Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства местного бюджета | 50 000,00 | 38 939,90 | 38 939,90 | 77,88% |
| Основное мероприятие «Осуществление мероприятий в области энергосбережения» | Итого | 50 000,00 | 38 939,90 | 38 939,90 | 77,88% |
|  | Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства местного бюджета | 50 000,00 | 38 939,90 | 38 939,90 | 77,88% |
| Итого по муниципальной программе: | Итого | 50 000,00 | 38 939,90 | 38 939,90 | 77,88% |
|  | Средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства областного бюджета | --- | --- | --- | --- |
|  | Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства местного бюджета | 50 000,00 | 38 939,90 | 38 939,90 | 77,88% |